Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов

**Порядок внесения изменений в национальные**

**проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок по внесению изменений в национальные проекты (программы) (далее – национальные проекты), федеральные проекты и ведомственные проекты (далее – соответственно порядок, проекты при совместном упоминании) разработаны в целях методического обеспечения процесса внесения изменений в проекты.

2. Внесение изменений в проекты осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

На федеральные проекты и ведомственные проекты, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, не распространяются положения разделов V и VI настоящего порядка.

3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

категория изменений, содержащихся в запросах на изменение паспортов национальных (федеральных) проектов – аналитический признак, характеризующий содержание изменений, предусмотренных в запросе на изменение паспорта национального (федерального) проекта. Категория (категории) присваивается разделу паспорта или каждому изменяемому параметру раздела паспорта (в случае если изменяемые параметры раздела относятся к разным категориям изменений) национального (федерального) проекта в аналитических целях автоматически при наличии технической возможности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов из справочника категорий согласно таблице 2 приложения № 1 к настоящему порядку, и не подлежат включению в печатную форму;

основание формирования запроса на изменение паспорта проекта – причина, по которой инициируется запрос на изменение паспорта проекта. Основание формирования запроса на изменение паспорта проекта заполняется в форме запроса на изменение паспорта проекта путем выбора из справочника, сформированного в информационной системе проектной деятельности, и содержащего возможные основания согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему порядку.

3.1. Для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и ведомственных проектов, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, сроки подготовки, рассмотрения и согласования документов и материалов, предусмотренные настоящим порядком, могут быть увеличены, но не более чем на 5 рабочих дней.

3.2. Для ведомственных проектов, содержащих только мероприятия, обеспечивающие реализацию государственной программы вооружения, формирование и утверждение запросов на изменение паспортов таких проектов не осуществляется.

3.3. Запрос на изменение паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, запрос на изменение ведомственного проекта, содержащий сведения, отнесенные к государственной тайне и (или) сведения конфиденциального характера, формируется в виде новой редакции соответствующего паспорта. К указанным запросам прилагается описание изменений относительно действующей редакции паспорта соответствующего проекта.

II. Подготовка и согласование
запросов на изменение паспортов проектов

4. Запрос на изменение паспорта национального проекта, запрос на изменение паспорта федерального проекта, запрос на изменение паспорта ведомственного проекта подготавливается по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Запрос на изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта подготавливается по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему порядку.

Одновременно с запросом на изменение паспорта национального проекта, федерального проекта или дополнительных материалов федерального проекта, ведомственного проекта формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта соответствующего проекта относительно его действующей редакции.

Пояснительная записка к запросу на изменение паспорта национального проекта, к запросу на изменение паспорта федерального проекта, к запросу на изменение паспорта ведомственного проекта формируется по форме согласно приложению № 4, запросу на изменение дополнительных и обосновывающих материалов паспортов проектов по форме согласно приложению № 5.

Для федеральных проектов и ведомственных проектов, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, запросы на изменения паспортов соответствующих проектов, а также пояснительные записки формируются, представляются на согласование и утверждение в соответствии с настоящим порядком, на бумажном и электронном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) конфиденциального характера.

5. Не допускается внесение в уполномоченный орган управления проектной деятельностью запроса на изменение паспорта соответствующего проекта в случае отсутствия запроса на изменение паспорта такого проекта, сформированного в информационной системе проектной деятельности по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку (за исключением запросов на изменение паспортов проектов, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера).

6. Руководители проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответствующих проектов, их согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, обеспечивают получение заключения ведомственного проектного офиса, заключения общественно-экспертного совета (при необходимости).

Под заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями понимаются:

а) участники проектов, согласование с которыми обязательно в случае изменения параметров проектов, реализация которых осуществляется такими участниками;

б) ответственный исполнитель государственной программы Российской Федерации (далее – государственная программа), в составе которой реализуется проект;

в) ответственный исполнитель комплексной государственной программы Российской Федерации, согласование с которым обязательно в случае внесения изменений в параметры паспорта проекта, относящиеся к сфере реализации такой комплексной государственной программы;

г) Министерство экономического развития Российской Федерации;

д) Министерство финансов Российской Федерации.

7. Согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, указанными в подпунктах "а", "г", "д" пункта 6 настоящего порядка для национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов и в подпунктах "а"-"д" пункта 6 настоящего порядка для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих сроков:

1) в случае изменения паспорта проекта в целях приведения его параметров в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному частью 22 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году":

а) в течение 2 рабочих дней – для федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, указанных в подпунктах "а"-"в" пункта 6 настоящего порядка, параллельно;

б) в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде решения о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета - для федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 6 настоящего порядка, параллельно;

2) в иных случаях:

а) в течение 5 рабочих дней – для заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, указанных в подпунктах "а"-"в" пункта 6 настоящего порядка, параллельно;

б) в течение 5 рабочих дней после получения согласования заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, указанных в подпунктах "а"-"в" пункта 6 настоящего порядка для заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, указанных в подпунктах "г", "д" пункта 6 настоящего порядка, параллельно.

Сроки рассмотрения, указанные в настоящем пункте (за исключением абзаца четвертого) исчисляются со дня поступления запроса на изменение паспорта соответствующего проекта на рассмотрение заинтересованному федеральному органу исполнительной власти, иному государственному органу, организации в информационной системе проектной деятельности.

8. В случае отсутствия по истечении сроков, указанных в пункте 7 настоящего порядка, позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, указанных в подпунктах "а"-"д" пункта 6 настоящего порядка, запрос на изменение паспорта соответствующего проекта считается согласованным такими федеральными органами исполнительной власти, государственными органами и организациями.

Согласованный запрос на изменение паспортов национальных и входящих в их состав федеральных проектов рассматривается проектным офисом Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее – постановление № 1288).

9. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает запрос на изменение паспорта соответствующего проекта в соответствии с критериями, доведенными до заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций.

Министерство финансов Российской Федерации рассматривает запрос на изменение паспорта соответствующего проекта на предмет:

соответствия запроса на изменение положениям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

соответствия показателей и результатов проекта с учетом предлагаемых изменений предусмотренным федеральным законом о федеральном бюджете объемам бюджетных ассигнований и (или) финансовому обеспечению за счет иных источников;

достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения показателей и результатов с учетом предлагаемых изменений для проведения оценки эффективности бюджетных расходов и обеспечения возможности мониторинга реализации отдельных результатов, в том числе в части принятия бюджетных обязательств, кассового исполнения.

Рассмотрению Министерством финансов Российской Федерации подлежат запросы на изменение паспортов проектов, предусматривающие в том числе:

а) уточнение параметров финансового обеспечения паспорта проекта за счет всех источников финансирования;

б) корректировку параметров паспорта проекта, по которым предполагается финансовое обеспечение;

в) иную корректировку параметров проекта (показателей и результатов), которая может повлечь за собой возникновение новых расходных обязательств.

10. В случае формирования проектным комитетом или куратором национального проекта или федерального проекта поручения о внесении изменений в национальный или федеральный проект при отсутствии запроса на изменение, подготовленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку, руководитель соответствующего проекта обеспечивает в установленном порядке подготовку и направление участникам проектной деятельности на рассмотрение соответствующего запроса на изменение.

Подготовка и направление участникам проектной деятельности запроса на изменение, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в срок, определенный проектным комитетом или куратором соответствующего проекта или не позднее 5 рабочих дней, если такой срок не определен.

11. Внесение изменений в проекты осуществляется с учетом:

утверждения запроса на изменение паспорта соответствующего проекта до момента наступления сроков достижения изменяемых параметров такого проекта за исключением случаев, определенных разделом IV настоящего порядка;

утверждения запроса на изменение паспорта соответствующего проекта, предусматривающего изменение персонального состава органов управления и (или) участников такого проекта, в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о таких организационных изменениях (вступления таких изменений в силу).

12. Не допускается включение в запрос на изменение паспорта проекта параметров (общественно значимые результаты, задачи, результаты, показатели, основные положения и их атрибутов) такого паспорта, по которым уже сформирован и не утвержден другой запрос на изменение соответствующего паспорта (за исключением запроса на изменение паспорта проекта с категорией изменения "Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов и федеральных проектов на очередной финансовый год").

13. В случае, если запрос на изменение паспорта федерального проекта включает изменение значений показателей и (или) результатов по субъектам Российской Федерации (включая изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации), в информационной системе проектной деятельности автоматически формируется соглашение (дополнительное соглашение) о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта, в соответствии с пунктом 45 постановления № 1288, и направляется руководителем федерального проекта в установленном порядке в субъекты Российской Федерации.

14. Внесение изменений в дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта осуществляется решением руководителя федерального проекта. В случае если утвержденный запрос на изменение паспорта федерального проекта влияет на параметры, отраженные в дополнительных и обосновывающих материалах такого федерального проекта, руководитель федерального проекта не позднее 10 дней с момента утверждения указанного запроса на изменение осуществляет формирование, согласование и утверждение запроса на изменение, предусматривающего корректировку дополнительных и обосновывающих материалов.

15. В случае если запрос на изменение паспорта проекта не направлен на согласование (находится в федеральном органе исполнительной власти, ином государственном органе и организации, в котором он подготовлен) в течение тридцати дней после даты его формирования, то такой запрос на изменение автоматически удаляется из информационной системы проектной деятельности.

15.1. В случае если на один и тот же запрос на изменение паспорта проекта дважды получена отрицательная позиция проектного офиса Правительства Российской Федерации, то для направления на согласование указанного запроса на изменение в третий раз необходимо решение куратора соответствующего проекта.

III. Подготовка, согласование и утверждение запросов на изменение паспорта национального проекта, паспорта федерального проекта, предусматривающих технические изменения

16. По решению куратора национального проекта (в отношении национального проекта и входящего в его состав федерального проекта), куратора федерального проекта (в отношении федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), запрос на изменение паспорта национального проекта (программы), паспорта федерального проекта может утверждаться соответственно руководителем национального проекта, руководителем федерального проекта в информационной системе проектной деятельности (за исключением федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера), в случае, если такие запросы содержат исключительно технические изменения.

17. К числу технических изменений относятся изменения следующих параметров паспортов национальных и федеральных проектов:

а) наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, результате, контрольной точке и их значениях (источник данных);

б) связь результатов с показателями национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее – показатели НЦР);

в) тип результата с учетом требований порядка применения типов результатов и типов контрольных точек федеральных и ведомственных проектов (до начала реализации такого результата соответствующего проекта)

г) распределение показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения показателя по Российской Федерации в целом, при отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации;

д) распределение результатов федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения результата по Российской Федерации в целом, при отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации;

е) план реализации федерального проекта в части взаимосвязи предшественников-последователей; признака реализации результата федерального проекта в субъекте Российской Федерации;

ж) фамилия, имя, отчество, должность администратора национального (федерального) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию результатов и контрольных точек соответствующих проектов, в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций;

з) раздел 6 паспорта национального проекта, раздел 8 паспорта федерального проекта "Дополнительная информация" (пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального (федерального) проекта, приводимые в целях их уточнения);

и) параметры по предложению проектного офиса Правительства Российской Федерации, сформированные на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, являющихся ответственными за реализацию национальных и федеральных проектов;

к) результаты иных структурных элементов государственной программы, направленные на выполнение задачи федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

л) перечень атрибутов параметров национальных и федеральных проектов в информационной системе проектной деятельности, не утверждаемых в указанных паспортах проектов (за исключением атрибутов "Значение контрольной точки", "Единица измерения контрольной точки"). Изменение атрибута "Увязка результата с направлением расходов" осуществляется после согласования с Минфином России.

18. При присвоении (изменении) кода направления расходов результата проекта с признаком "денежный" в информационной системе проектной деятельности, запрос на изменение паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, подлежит формированию и утверждению в течение 5 рабочих дней с момента присвоения (изменения) соответствующего кода направления расходов.

19. Руководитель национального (федерального) проекта обеспечивает подготовку запроса на изменение, указанного в пункте 16 настоящего раздела, и его согласование в соответствии с пунктами 6-8 настоящего порядка.

20. Утверждение запроса на изменение национального (федерального) проекта осуществляется руководителем соответствующего проекта после согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, получения заключения ведомственного проектного офиса, позиций Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации при отсутствии разногласий.

21. В случае наличия разногласий между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, в отношении запроса на изменение, его утверждение осуществляется в соответствии с порядком, определенным постановлением № 1288 и постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 628 "Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики" (далее – постановление № 628).

IV. Порядок уточнения результатов, сроки достижения по которым истекли в отчетных периодах

22. Настоящий раздел определяет случаи и порядок внесения изменений в федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов, в части уточнения результатов таких проектов, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах.

23. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, входящего в состав национального проекта, могут уточняться результаты такого проекта, в случаях, если:

а) значение результата не достигнуто ввиду изменений законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с принятыми решениями Президента Российской Федерации;

б) наступили обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к физической невозможности реализации конкретных объектов результатов (при наличии документального подтверждения, полученного от уполномоченного органа);

в) значение результата не достигнуто в связи с несвоевременным внесением изменений в паспорт федерального проекта, входящего в состав национального проекта, при наличии решения об отказе от создания (приобретения) объекта результата, принятого (документально подтвержденного) участником федерального (регионального) проекта и согласованного руководителем федерального проекта, при условии возврата финансовых средств, предусмотренных на реализацию такого результата (либо наличия принятого решения о перераспределении указанных средств на иные цели).

При уточнении результата в паспорте федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в соответствии с настоящим пунктом декомпозированные значения такого результата на субъекты Российской Федерации уточняются отдельно по каждому субъекту Российской Федерации:

в аналогичном порядке в случаях, указанных в настоящем пункте;

не подлежат уточнению в порядке, предусмотренном настоящим разделом, при не соответствии случаям, указанным в настоящем пункте.

24. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, входящего в состав национального проекта, могут уточняться даты промежуточных значений результатов в случае, если такие даты наступают раньше, чем даты контрольных точек, относящиеся к значению этого результата.

При внесении изменений в паспорт федерального проекта, входящего в состав национального проекта, могут уточняться результаты по субъектам Российской Федерации в случае, если нарушен нарастающий итог значений результата по такому субъекту Российской Федерации (при установлении значений результатов нарастающим итогом).

25. Подготовка, согласование и утверждение запроса на изменение паспорта проекта, предусматривающего уточнение результатов в случаях, указанных в пунктах 23 и 24 настоящего порядка, осуществляется согласно порядку, определенному постановлением № 1288 с учетом следующих особенностей:

* руководитель национального (федерального) проекта обеспечивает подготовку запроса на изменение, который содержит изменения исключительно в части уточнения результатов, сроки достижения по которым истекли в отчетных периодах, а также его согласование в соответствии с пунктами 6-8 настоящего порядка с приложением документов, подтверждающих обстоятельства и решения, указанные в пункте 23 настоящего порядка;
* руководитель национального (федерального) проекта обеспечивает вынесение запроса на изменение (предварительно одобренного проектным комитетом) на рассмотрение на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в целях его утверждения или принятия иного решения. В отношении подпункта "в" пункта 23 настоящего порядка рассмотрение такого запроса на изменение осуществляется на очном заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;
* в случае утверждения запроса на изменение соответствующему результату присваивается статус "не будет достигнут" (за исключением случаев, указанных в пункте 24 настоящего порядка).

26. Результаты федерального проекта, входящего в состав национального проекта, со статусом "не будет достигнут" исключаются из процесса реализации такого федерального проекта, в том числе из процесса мониторинга, а также не включаются в расчет уровня достижения национальных и федеральных проектов.

V. Подготовка, согласование и утверждение запросов на изменение паспорта национального проекта, паспорта федерального проекта, предусматривающих приведение паспортов таких проектов в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, в виде единого документа

27. Настоящий раздел регулирует процесс внесения изменений в национальные проекты и входящие в их состав федеральные проекты в целях приведения паспортов таких проектов в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, в виде единого документа.

28. В информационной системе проектной деятельности по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов обеспечивается возможность формирования единого запроса на изменение национального проекта (далее – единый запрос по национальному проекту), в состав которого в зависимости от изменений, обусловленных перераспределением бюджетных ассигнований федерального бюджета, включаются:

а) раздел "Изменения паспорта национального проекта";

б) раздел "Изменения паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта";

в) раздел "Изменения паспорта государственной программы Российской Федерации" (далее – государственная программа);

г) раздел "Изменения паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта";

д) раздел "Изменения паспорта ведомственного проекта";

е) раздел "Изменения паспорта комплекса процессных мероприятий".

Указанные в настоящем пункте разделы формируются по каждому национальному проекту, государственной программе и (или) ее структурному элементу, в паспорта которых вносятся изменения.

В случае отсутствия изменений в паспорт национального проекта, паспорт государственной программы и (или) паспорт ее структурного элемента соответствующие разделы не заполняются и в единый запрос не включаются.

29. Разделы единого запроса по национальному проекту, указанные в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 28 настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Разделы единого запроса по национальному проекту, указанные в подпунктах "в" и "е" пункта 28 настоящего порядка - в соответствии с формами, установленными порядком разработки и реализации государственных программ, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации, для соответствующих запросов на изменение паспортов.

30. В случае если перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется между двумя и более национальными проектами, взаимосвязанные единые запросы по соответствующим национальным проектам формируются по каждому национальному проекту отдельно.

31. В едином запросе по национальному проекту предусматриваются изменения всех параметров паспортов национального проекта, государственной программы и (или) ее структурного элемента (включая объемы финансового обеспечения, значения показателей и (мероприятий) результатов), связанные с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

Изменения, содержащиеся в едином запросе по национальному проекту, сформированном в целях приведения его параметров в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному частью 22 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2022 году" (далее – основание для 2022 года), и изменения, содержащиеся в предложениях главных распорядителей средств федерального бюджета по перераспределению бюджетных ассигнований, сформированных в соответствии с Правилами внесения изменений в 2022 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также бюджетных ассигнований на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 391, должны соответствовать друг другу.

Включение в единый запрос по национальному проекту изменений, не связанных с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, не допускается.

32. Формирование единого запроса по национальному проекту осуществляется в информационной системе проектной деятельности по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов:

а) руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта, на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, в том числе являющихся участниками такого проекта, ответственным исполнителем, соисполнителем или участником государственной программы, – в случае изменения параметров паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также отдельных параметров паспорта государственной программы, затрагиваемых изменениями паспорта такого федерального проекта;

б) руководителем национального проекта на основе предложений руководителя федерального проекта, входящего в состав национального проекта, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, в том числе являющихся ответственным исполнителем, соисполнителем или участником государственной программы, – в случае изменения параметров паспорта национального проекта, а также параметров паспортов государственных программ и (или) их структурных элементов, затрагиваемых изменениями паспорта федерального проекта.

33. Одновременно с единым запросом по национальному проекту в информационной системе проектной деятельности автоматически формируется и представляется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта национального проекта, паспорта государственной программы и (или) паспорта ее структурного элемента относительно его (их) действующей редакции.

Пояснительная записка к единому запросу по национальному проекту формируется по каждому разделу единого запроса.

34. Единый запрос по национальному проекту, сформированный руководителем федерального проекта (руководителем национального проекта), подлежит согласованию в соответствии с пунктами 6-8 настоящего порядка с учетом особенностей, указанных в настоящем пункте.

Единый запрос по национальному проекту подлежит согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, которыми также являются руководитель и участники федерального проекта, ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы.

35. Единый запрос по национальному проекту утверждается:

1) в случае его приведения в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию для 2022 года:

а) руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта – при отсутствии изменений паспорта национального проекта, а также разногласий с заинтересованными государственными органами и организациями, указанными в пункте 6 настоящего порядка;

б) руководителем национального проекта – при изменении параметров национального проекта и связанных с ними изменений параметров государственной программы и (или) ее структурных элементов при условии отсутствия разногласий с заинтересованными государственными органами и организациями, указанными в пункте 6 и абзаце втором пункта 34 настоящего порядка;

в) куратором национального проекта – при наличии разногласий с заинтересованными государственными органами и организациями, указанными в пунктах 6 и абзаце втором пункта 34 настоящего порядка;

2) в случае его приведения в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись по иным основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации:

а) куратором национального проекта – в случаях, установленных подпунктами "г" и "д" пункта 11 постановления № 628, при условии отсутствия разногласий с заинтересованными государственными органами и организациями, указанными в пункте 6 и абзаце втором пункта 34 настоящего порядка;

б) проектным комитетом по национальному проекту – в случаях, установленных подпунктами "г" и "д" пункта 11 постановления № 628, при наличии разногласий с заинтересованными государственными органами и организациями, указанными в пункте 6 и абзаце втором пункта 34 настоящего порядка;

в) уполномоченным органом управления проектной деятельностью – в иных случаях, установленных постановлением № 1288.

VI. Подготовка, согласование и утверждение запросов на изменение паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта ведомственного проекта и паспорта государственной программы в виде единого документа

36. Изменения, вносимые в паспорт федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в паспорт ведомственного проекта, паспорт государственной программы в паспорт комплекса процессных мероприятий в отношении взаимосвязанных изменений параметров указанных паспортов могут быть сформированы в информационной системе проектной деятельности в виде единого документа в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

37. В информационной системе проектной деятельности обеспечивается возможность формирования единого запроса на изменение государственной программы (далее – единый запрос по государственной программе), в состав которого включаются в том числе изменения паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта ведомственного проекта (за исключением проектов, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера) по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку в случае корректировки указанных паспортов.

Формирование, согласование и утверждение единого запроса, не предусматривающего изменения параметров паспорта государственной программы, осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

Формирование, согласование и утверждение единого запроса, предусматривающего изменения параметров паспорта государственной программы, осуществляется в порядке, определенном методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации, с соблюдением этапов согласования (рассмотрения), предусмотренных настоящим порядком для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и ведомственных проектов.

VII. Заключительные положения

38. Разъяснения по подготовке запросов на изменение осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации.

39. Подготовку запроса на изменение паспорта регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 2 к настоящему порядку.

Подготовку пояснительной записки к запросу на изменение паспорта регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 4 к настоящему порядку.

40. Внесение изменений в паспорт регионального проекта в части выполнения задач, достижения общественно значимых результатов, показателей и результатов, объемов и источников финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета осуществляется автоматически (по мере ввода в эксплуатацию компонентов информационной системы проектной деятельности) после внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта, на основании подписанного дополнительного соглашения к соглашению о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, формируемого в соответствии с пунктом 45 постановления № 1288, и соглашению о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета межбюджетных трансфертов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

Таблица 1 - Основания формирования запросов на изменение паспортов проектов

*(справочник для УНП ГИИС "Электронный бюджет")*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Основания формирования запросов на изменение паспортов проектов** |
| **1** | **2** |
| 1 | Приведение паспорта проекта в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) |
| 2 | Поручения/решения Президента Российской Федерации |
| 3 | Поручения/решения Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Президиум)/ Председателя Президиума /Председателя Правительства Российской Федерации |
| 4 | Поручения/решения проектного комитета/куратора национального (федерального, ведомственного) проекта, заместителей Председателей Правительства Российской Федерации |
| 5 | Инициатива федерального органа исполнительной власти (в том числе по результатам мониторинга и анализа соответствующих проектов) |
| 6 | Синхронизация с документами стратегического планирования (в том числе паспортом государственной программы Российской Федерации) |
| 7 | Приведение параметров проектов в соответствие с обновленными требованиями документов, регулирующих проектную деятельность |
| 8 | Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. |
| 9 | Остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, не использованных в отчетном финансовом году |
| 10 | Исполнение публичных нормативных обязательств |
| 11 | Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на периоддо 2024 года" |
| 12 | Организационно-штатные изменения, включая изменения функций и полномочий, типа учреждений и обеспечение их деятельности |
| 13 | Исполнение судебных актов |
| 14 | Реализация мер, предусмотренных планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления |

Таблица 2 - Категории изменений, содержащихся в запросах на изменение паспортов проектов

*(справочник для УНП ГИИС "Электронный бюджет")*

| **№** | **Категории изменений, содержащихся в запросах на изменение паспортов проектов** | **Критерии автоматического1 присвоения категории изменений, содержащихся в запросах на изменение паспортов проектов** |
| --- | --- | --- |
| **Общие параметры** |
| 1. | Изменение общих параметров (краткое наименование проекта, срок реализации) | Изменения краткого наименования; срока реализации; ФИО и должности куратора/руководителя и администратора проекта (в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций) |
| **НЦР** |
| 2. | Изменение национальной цели развития и (или) показателей национальной цели развития |   |
| **ОЗР/Задачи** |
| 3. | Изменение ОЗР/задачи |   |
| 4. | Изменение связи результатов и показателей с общественно значимыми результатами и задачами | Изменение связи результатов и показателей с общественно-значимыми результатами и задачами |
| **Изменения финансового обеспечения** |
| 5. | Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов и федеральных проектов на очередной финансовый год | Приведение финансового обеспечения соответствующих проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной год и плановый период |
| 6. | Перераспределение бюджетных ассигнований (далее – БА)  | Перераспределение БА между национальными проектами; перераспределение БА между федеральными проектами; перераспределение БА в рамках одного федерального проекта |
| 6.1. | Перераспределение БА рамках одного результата без изменения общего объема его финансового обеспечения | Изменение в том числе главного распорядителя средств федерального бюджета, вида расходов классификации расходов бюджета |
| 6.2. | Перераспределения БА между результатами федеральных проектов |   |
| 6.3. | Перераспределения БА между федеральными проектами |   |
| 6.4. | Перераспределения БА между национальными проектами (программами) |   |
| 6.5. | Увеличение БА, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения БА, не отнесенных на цели реализации национальных проектов (программ) |   |
| 6.6. | Использование (распределение) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  | Увеличение финансового обеспечения национальных, федеральных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 6.7. | Увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации | Уменьшение финансового обеспечения национальных, федеральных и ведомственных проектов и увеличение средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 6.8. | Остатки БА, не использованные в отчетном финансовом году |   |
| 7. | Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета |   |
| 8. | Изменение финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ |   |
| 9. | Изменение финансового обеспечения за счет внебюджетных источников |   |
| 10. | Изменение финансового обеспечения за счет средств государственных внебюджетных фондов/территориальных государственных внебюджетных фондов |   |
| **Удаление и добавление задач/показателей/результатов/контрольных точек** |
| 10. | Новая инициатива  | Добавление новых параметров проекта, ранее не содержащихся в паспорте проекта (новой задачи, нового показателя, нового результата, новой контрольной точки) |
| 10.1. | Включение новой задачи |
| 10.2. | Включение нового показателя |
| 10.3. | Включение нового результата |
| 10.4. | Включение новой контрольной точки |
| 11 | Удаление параметров проекта | Исключение из проекта задачи, показателя, результата, контрольной точки и иных параметров проекта |
| 11.1. | Удаление задачи |
| 11.2. | Удаление показателя  |
| 11.3. | Удаление результата |
| 11.4. | Удаление контрольной точки |
| **Изменение показателей/ результатов** |
| 12. | Ухудшение параметров показателей и результатов, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам | Корректировка плановых значений показателей и результатов параметров на федеральном уровне (снижение значений для типа "возрастающий", увеличение значений для типа "убывающий"). Продление срока реализации результатов. |
| 13. | Ухудшение параметров показателей и результатов, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам | Корректировка плановых значений показателей и результатов параметров на федеральном уровне (снижение значений для типа "возрастающий", увеличение значений для типа "убывающий"). Продление срока реализации результатов. |
| 14. | Улучшение параметров показателей и результатов, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам | Корректировка плановых значений показателей и результатов параметров на федеральном уровне (увеличение значений для типа "возрастающий", снижение значений для типа "убывающий"). Сокращение срока реализации результатов. |
| 15. | Улучшение параметров показателей и результатов, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам | Корректировка плановых значений показателей и результатов параметров на федеральном уровне (увеличение значений для типа "возрастающий", снижение значений для типа "убывающий"). Сокращение срока реализации результатов. |
| 16. | Изменение иных параметров показателей (типа показателя, единицы измерения) |   |
| 17. | Изменение помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта |   |
| 18. | Изменение характеристики, типа расчета итогового значения и единицы измерения результата |   |
| 19. | Исправление ошибок планирования проекта, не приводящих к изменению содержания и значений параметров проекта | 1) изменение/удаление нулевых значений результатов и показателей; |
| 2) изменение единицы измерения результата/показателя; |
| 3) изменение итогового значения результата без корректировки значений результата по годам; |
| 4) иные изменения  |
| 20. | Изменениерезультатов, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах |  |
| **Изменение контрольных точек** |
| 21. | Продление сроков по контрольным точкам, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Продление срока достижения контрольных точек |
| 22. | Продление сроков по контрольным точкам, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Продление срока достижения контрольных точек |
| 23. | Сокращение сроков по контрольным точкам, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Сокращение срока достижения контрольных точек |
| 24. | Сокращение сроков по контрольным точкам, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации | Сокращение срока достижения контрольных точек |
| **Технические изменения** |
| 25. | Технические изменения | Согласно отдельному перечню, включая изменения, не требующие решения органа управления проектной деятельности |
| 25.1. | Атрибуты параметров, не входящие в печатную форму паспорта проекта | Изменение перечня атрибутов параметров национальных, федеральных проектов в информационной системе проектной деятельности, не утверждаемых в паспортах указанных проектов (за исключением атрибутов "Значение контрольной точки", "Единица измерения контрольной точки") |
| 25.2. | Изменение информационной системы, являющейся источником данных | Изменение наименования государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, результате, контрольной точке и их значениях (источник данных) |
| 25.3. | Изменение связи результатов с показателями национальных целей развития | Изменение связи результатов с показателями национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" |
| 25.4. | Изменение типа результата  | Изменение типа результата с учетом требований порядка применения типов результатов и типов контрольных точек федеральных и ведомственных проектов (до начала реализации такого результата соответствующего проекта) |
| 25.5. | Изменение распределения показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения показателя по Российской Федерации в целом |  При отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации |
| 25.6. | Изменение распределения результатов федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения результата по Российской Федерации в целом | При отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации |
| 25.7. | Уточнение плана реализации федерального проекта в части взаимосвязи предшественников-последователей, признака реализации результата проекта, характеризующего наличие или отсутствие его реализации в субъекте РФ |  |
| 25.8. | Изменение администратора национального (федерального) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию результатов и контрольных точек | Изменение фамилии, имени, отчества, должности администратора национального (федерального) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию результатов и контрольных точек соответствующих проектов, в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций |
| 25.9. | Изменение дополнительной информации | Изменение раздела 6 паспорта национального проекта, раздела 8 паспорта федерального проекта "Дополнительная информация" (пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального (федерального) проекта, приводимые в целях их уточнения) |
| 25.10. | Изменение результатов иных структурных элементов государственной программы, направленных на выполнение задачи федерального проекта. |  Приведение в соответствие с паспортами проектов, в которых соответствующие результаты отражены в качестве основных параметров |
| 25.11 | Иные параметры по предложению проектного офиса Правительства Российской Федерации | Указанные предложения подготавливаются на основании предложений, поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов и организаций |
| Изменения, по которым имеется решение Председателя Правительства Российской Федерации |
| 26. | Изменения параметров соответствующих паспортов проектов, по которым имеется решение Председателя Правительства Российской Федерации |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 При наличии технической возможности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку

**З А П Р О С**

**на изменение паспорта проекта1 <Наименование проекта>**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Изменение основных положений проекта1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Изменяемый параметр раздела | Новая редакция2 | Тип изменения3 | Категория изменения4 |
| 1. | Наименование национального проекта5 |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта1 |  |  |  |
| 3. | Срок реализации проекта1 | Дата начала |  |  |  |
| Дата окончания |  |  |  |
| 4. | Куратор проекта1 | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| 5. | Руководитель проекта1 | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| 6. | Администратор проекта1 | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| 7. | Связь с государственными программами (комплексными программами (Российской Федерации) (далее – государственные программы)5 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы6 |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение7 | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение8 | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса9* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта* |

2. Изменение влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации10 / показателей государственной программы6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Национальные цели и целевые показатели,на достижение которых влияет национальный проект10/ Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный / ведомственный проект6 | Тип изменения | Категория изменения |
| 1. | *(указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект10 / наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет федеральный проект / ведомственный проект6)2* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект10 / показатель государственной программы6)2* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на достижение НЦР.*
 |

3. Изменение показателей проекта1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта1 | Уровень показателя6 | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) | Тип изменения | Категория изменения |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование общественно значимого результата5,10 (далее* – *ОЗР) / задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *(указывается наименование показателя ОЗР5,10 / показателя задачи, не являющейся ОЗР / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя6)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *необходимость корректировки параметров иных проектов, включая национальный проект;*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если показатель реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки методик расчета показателей.*
 |

4. Изменение структуры национального проекта10

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1. | *(полное наименование федерального проекта)2* | *(краткое наименование)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

4.1. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)*10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | Тип изменения | Категория изменения |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР или задачи, достижение (выполнение) которых осуществляется в рамках федерального проекта)*2 |  |  |
| 1.1 | *(указывается наименование показателя ОЗР, задачи)*2 |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов:**тип документа (выбор из списка)*  |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на другие проекты.*
 |

5. Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта6 | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец *(указы-вается* *год)* года | Тип изменения | Категория изменения |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование показателя ОЗР5 / показателя задачи, не являющейся ОЗР/ показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя6)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

|  |
| --- |
| 6. Изменение результатов проекта6 |
| № п/п | Наименование результата | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации11 | Единица измере-ния(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характе-ристика резуль-тата | Тип резуль-тата | Связь с показателем ведомст-венного проекта11 | Связь с показателем нацио-нальной цели развития РФ6 | Тип измене-ния | Категория изменения |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование результата проекта, направленного на достижение ОЗР5/ выполнение задачи, не являющейся ОЗР/ задачи, определенной в паспорте государственной программы6)2* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(указывается наименование результата иного структурного элемента государственной программы, необходимого для достижения ОЗР5 / выполнения задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние на другие проекты;*
* *влияние на достижение НЦР;*
* *необходимость корректировки связанных показателей;*
* *необходимость корректировки связанных результатов;*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (если результат денежный);*
* *необходимость корректировки плана реализации.*
 |

7.  Изменение финансового обеспечения реализации проекта1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта / результата проекта, источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-) | Всего(тыс. рублей) (+/-) | Тип изменения | Категория изменения |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачи, не являющейся ОЗР/ задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1 | *(указывается наименование федерального проекта10 / результата проекта6, всего)2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов Российской**Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов* *Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе:* *бюджету Пенсионного фонда**Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Фонда социального**страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3. | *бюджету Федерального фонда**обязательного медицинского**страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *в том числе: межбюджетные**трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской**Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных**государственных внебюджетных**фондов (бюджетам территориальных**фондов обязательного медицинского**страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *в том числе:* *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них:* *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов Российской**Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *в том числе**бюджету Пенсионного фонда* *Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Фонда социального**страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.3. | *бюджету Федерального фонда**обязательного медицинского**страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных**государственных внебюджетных**фондов (бюджетам**территориальных фондов**обязательного медицинского**страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов**Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *в том числе:* *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов**Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов Российской**Федерации (бюджету Федерального**фонда обязательного медицинского**страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ10 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ6: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние изменений на финансовое обеспечение других проектов (в случае изменения финансового обеспечения проекта в целом);*
* *влияние изменений на помесячный план исполнения федерального бюджета (в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);*
* *влияние изменений на выполнение показателей / результатов проекта;*
* *внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.*
 |

8. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году6

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей) | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование результата6\*)2*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

\* План исполнения ведомственного проекта может быть детализирован до конкретных результатов по решению ведомственного координационного органа.

9. Изменение дополнительной информации

*(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Новая редакция | Тип изменения | Категория изменения |
|  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

10. Изменение плана реализации проекта6

| №п/п | Наименование результата, контрольной точки / объекта результата11 | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответст-венный исполни-тель | Адрес (в соот-ветствии с ФИАС)11 | Мощность объекта11 | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)11 | Вид подтверждающего документа6и характеристика результата, контрольной точки / объекта результата11 | Реализа-ция в субъекте РФ (да/нет)12 | Инфор-мацио-нная система (источ-ник данных) | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федера-льный бюджет |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачи, не являющейся ОЗР/ задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |
| 1.1. | *(указывается результат проекта, результат иного структурного элемента государственной программ6)2* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *(указывается результат проекта11 в \_\_\_\_году реализации)2* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *(указывается контрольная точка результата проекта, результата иного структурного элемента государственной программы6)2* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  | *-* |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | *(указывается объект результата проекта11)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | *(указывается контрольная точка объекта результата проекта11)2* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние на другие проекты*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного результата)*
* *влияние изменений на выполнение результатов проекта*
 |

11. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год | Тип изменения | Категория изменения |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| *(показатель национального проекта5)* |  |  |
| *(федеральный округ)* | - | - | - | - | - | - |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(показатель федерального проекта (дополнительный показатель)12)* |  |  |
| *(федеральный округ)* | - | - | - | - | - | - |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение показателей федерального проекта*  |

12. Изменение результатов проекта по субъектам Российской Федерации12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год | Тип изменения | Категория изменения |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР5 или задачи, не являющейся ОЗР* |  |  |
| 1.1. | *Указывается наименование результата федерального проекта2* |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(указывается наименование федерального округа)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение результатов* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Здесь и далее указывается проект (национальный проект (программа) (далее – национальный проект) / федеральный проект / ведомственный проект).

2 Здесь и далее приводится новая редакция изменяемых параметров паспорта национального проекта / федерального проекта / ведомственного проекта в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра паспорта проекта приводится его действующая редакция.

3 Здесь и далее указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление, присвоен статус "не будет достигнут").

4 Здесь и далее присваивается в ГИИС "Электронный бюджет" при формировании запроса на изменение паспорта проекта, не подлежит отражению в печатной форме запроса на изменение паспорта проекта.

5 Заполняется только федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

6 Заполняется для федерального и ведомственного проекта.

7 Здесь и далее заполняется автоматически.

8 Здесь и далее указываются номера подготовленных взаимосвязанных запросов на изменение паспортов проектов (при наличии).

9 Здесь и далее заполняется из справочника, определенного в таблице 1 приложения № 1 к настоящему порядку.

10 Заполняется только для национального проекта.

11 Только для ведомственного проекта.

12Только для федеральных проектов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку

УТВЕРЖДЕН

руководителем федерального проекта

(от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**З А П Р О С**

**на изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта
"Наименование федерального проекта"1**

**№**2 **\_\_\_\_\_\_**

1. Изменение оценки влияния результатов на достижение показателей федерального проекта3

| № п/п | Наименование результата  | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета(тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | Тип изменения4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(указывается наименование ОЗР)5* | *(указывается наименование задачи,**не являющейся ОЗР)* |
| *(показатель ОЗР 1)* | *(показатель ОЗР 2)* | *(показатель ОЗР n)* | *(показатель задачи 1)* | *(показатель задачи 2)* | *(показатель задачи n)* |
| 1. | *(указывается наименование результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результаты иных структурных элементов государственной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации, источники финансирования6 | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-)7 | Всего(тыс. рублей) | Тип изменения |
| N | N+1 | … | N+n |
| *(федеральный округ), в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)*, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1В случае если изменения, затрагивают отдельные разделы дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, иные разделы формы запроса на изменение (которыми не вносятся изменения) не заполняются и в запрос на изменение не включаются.

2 В номере запроса на изменение помимо порядкового номера автоматически указывается версия запроса на изменение.

3 Приводится новая редакция ОЗР, задач, показателей и результатов в случае их добавления или изменения. В случае удаления результата приводится его действующая редакция. В случае удаления ОЗР, задачи или показателя соответствующие графы не приводятся.

4 Здесь и далее: указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление).

5 При формировании запроса на изменение паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

6 Указываются источники финансового обеспечения, по которым запросом на изменение предусматривается изменение объёмов финансового обеспечения.

7 Приводится изменение объемов финансового обеспечения по отношению к действующей редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

**к запросу на изменение паспорта проекта "Наименование проекта"1**

**№** **от** \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изменяемые разделы паспорта проекта2 | [ ]  1. Основные положения [ ]  2. Влияние на достижение национальных целей развития РФ / показателей государственной программы[ ]  3. Показатели[ ]  4. Помесячный план достижения показателей[ ]  5. Результаты[ ]  6. Финансовое обеспечение | [ ]  7. Помесячный план исполнения федерального бюджета[ ]  8. Дополнительная информация[ ]  9. План реализации[ ]  10. Показатели по субъектам РФ[ ]  11. Результаты по субъектам РФ |
| Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета  | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Рассмотрение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями | *(перечень заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций)* |  |  |
| Рассмотрение руководителями и участниками иных проектов | *(перечень руководителей федеральных проектов/ведомственных проектов, участников проектов, согласование с которыми обязательно в случае изменения параметров проектов, реализация которых осуществляется такими участниками)* |  |  |
| Требуется согласование с ответственным исполнителем государственной программы | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется получение заключения общественно-экспертного совета | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется получение позиции комиссий Государственного Совета Российской Федерации3 |  [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется согласование Министерства экономического развития Российской Федерации | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется согласование Министерства финансов Российской Федерации | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |

1. Изменение основных положений проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция4 | Новая редакция5 |
| 1. | Наименование национального проекта6 |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта |  |  |
| 3. | Срок реализации проекта | Дата начала |  |  |
| Дата окончания |  |  |
| 4. | Куратор проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 5. | Руководитель проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 6. | Администратор проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 7. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы6 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации7 |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы7 |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений8

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение9 | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение10 | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса11* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

2. Изменение влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации12 / показателей государственной программы7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Национальные цели и целевые показатели,на достижение которых влияет национальный проект12/ Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный / ведомственный проект7 | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. | *(указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект12 / наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет федеральный проект / ведомственный проект7)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект12 / показатель государственной программы7)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на достижение НЦР.*
 |

3. Изменение показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показа-теля7 | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |
| значение |  год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование общественно значимого результата 6,12 (далее* – *ОЗР) / задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР6,12 / показателя задачи, не являющейся ОЗР / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией  | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** |
| Новая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР6,12 / показателя задачи, не являющейся ОЗР / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *необходимость корректировки параметров иных проектов, включая национальный проект;*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если показатель реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки методик расчета показателей.*
 |

4. Изменение структуры национального проекта12

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1. | Действующая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

4.1. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)* 12

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
|
| 1. | *(указывается наименование ОЗР или задачи, достижение (выполнение) которых осуществляется в рамках федерального проекта)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1 |  *(указывается наименование показателя ОЗР, задачи)* |
| Действующая редакция  |  |
| Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запроса на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на другие проекты.*
 |

5.Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году*7*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта*7* | Уровень показа-теля | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец *(указы-вается* *год)* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)*  |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция | *(указывается наименование показателя ОЗР6 / показателя задачи, не являющейся ОЗР / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР6 / показателя задачи, не являющейся ОЗР / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

6. Изменение результатов проекта7

| № п/п | Наименование результата | Наименование государственной программы13и ее структурного элемента | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Харак-теристика результата | Тип резу-льтата | Связь с показателем ведомственного проекта13 | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации*7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние |  год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| *Действующая редакция* |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование результата проекта, направленного на достижение ОЗР6 / выполнение задачи, не являющейся ОЗР/ задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **--** | **--** |  | **--** |  |  |  |  | **--** | **--** | **--** | **--** |
| Новая редакция | *(указывается наименование результата проекта, направленного на достижение ОЗР6 / выполнение задачи, не являющейся ОЗР/ задачи, определенной в паспорте государственной программы7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние на другие проекты;*
* *влияние на достижение НЦР;*
* *необходимость корректировки связанных показателей;*
* *необходимость корректировки связанных результатов;*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (если результат денежный);*
* *необходимость корректировки плана реализации.*
 |

7. Изменение финансового обеспечения реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта / результата проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  | Всего(тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| 1.1. | *(указывается наименование федерального проекта12, результата проекта7, всего)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница междудействующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе: бюджету**Пенсионного фонда**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Фонда**социального страхования**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3. | *бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | *в том числе:*межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам**территориальных**государственных**внебюджетных фондов**(бюджетам**территориальных фондов**обязательного медицинского**страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *в том числе бюджету**Пенсионного фонда**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Фонда**социального страхования**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.3. | *бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского**страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам**территориальных**государственных**внебюджетных фондов**(бюджетам**территориальных**фондов обязательного**медицинского**страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинскогострахования), всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации**(бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ12 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ7 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запроса на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние изменений на финансовое обеспечение других проектов (в случае изменения финансового обеспечения по проекту в целом);*
* *влияние изменений на помесячный план исполнения федерального бюджета (в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);*
* *влияние изменений на выполнение показателей/результатов проекта;*
* *внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.*
 |

8. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году7

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)  | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7\*)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *(указывается наименование результата7\*)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ7: |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* План исполнения ведомственного проекта может быть детализирован до конкретных результатов по решению ведомственного координационного органа.

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

9. Изменение дополнительной информации

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция | Новая редакция |
|  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

10. Изменение плана реализации проекта7

| №п/п | Наименование результата, контрольной точки / объекта результата*13* | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес (в соот-ветствии с ФИАС)13 | Мощность объекта13 | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)13 | Вид подтверждающего документа7и характеристика результата, контрольной точки / объекта результата13 | Реализация в субъекте РФ (да/нет)14 | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федера-льный бюджет |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция | *(указывается результат проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | *-* |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(указывается результат проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Действующая редакций | *(указывается результат проекта13 в \_\_\_\_ году реализации)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | - | *-* |
| Новая редакция | *(указывается результат проекта13 в \_\_\_\_ году реализации)*  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Действующая редакция  | *(указывается контрольная точка результата проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  | - |  |
| Новая редакция | *(указывается контрольная точка результата проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  | - |  |
| Действующая редакция | *(указывается объект результата проекта13)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  | *-* | - | *-* |
| Новая редакция | *(указывается объект результата проекта13)*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция | *(указывается контрольная точка объекта результата проекта13)*  | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Новая редакция | *(указывается контрольная точка объекта результата проекта13)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается:** *влияние на другие проекты;*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного результата);*
* *влияние изменений на выполнение результатов проекта.*
 |

11. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
|  | *Указывается наименование показателя национального проекта6 /показателя федерального проекта (дополнительного показателя14)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
|  | *(федеральный округ)* | Действующая редакция | - | - |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | - | - |  |  |  |  |
|  | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запроса на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Необходимость повторного изменения |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается краткое описание ситуации, в соответствии с которой вносятся изменения* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение показателей федерального проекта*  |

12. Изменение результатов проекта по субъектам Российской Федерации14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *Указывается наименование результата федерального проекта* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *(указывается наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

 Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *Свободно заполняемое поле для уточнения обоснования* | *№ документа, пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Указывается влияние изменений на достижение результатов.* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Информация, содержащаяся в действующей редакции паспорта национального проекта (программы) (далее – национальный проект)/федерального проекта/ведомственного проекта, а также в запросе на изменение паспорта соответствующего проекта, в пояснительной записке заполняется автоматически с использованием подсистемы управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет".

2В случае если изменения, вносимые в национальный проект/федеральный проект/ведомственный проект, затрагивают отдельные разделы паспорта федерального проекта, иные разделы пояснительной записки к запросу на изменение (в которые не вносятся изменения) не заполняются и в пояснительную записку не включаются.

3 Получение позиции комиссий Государственного Совета Российской Федерации необходимо в случае, если изменения влекут за собой корректировку показателей, результатов и финансового обеспечения региональных проектов, а также предполагающие корректировку значений показателей, которые характеризуют достижение национальных целей субъектами Российской Федерации и определены указами Президента Российской Федерации.

4 Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта, учитывающие все утвержденные на момент формирования настоящего запроса на изменение паспорта проекта.

5 Здесь и далее: отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта с учетом изменений, предусмотренных настоящим запросом.

6 Заполняется только для федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

7 Заполняется для федерального и ведомственного проекта.

8 Здесь и далее заполняется на основании запроса на изменение паспорта проекта.

9 Здесь и далее заполняется автоматически.

10 Здесь и далее указываются номера подготовленных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта проекта (при наличии).

11 Здесь и далее заполняется из справочника, определенного в таблице 1 приложения № 1 к настоящему порядку.

12 Заполняется только для национального проекта.

13 Только для ведомственного проекта.

14 Только для федерального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

**к запросу на изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта**

**"Наименование федерального проекта"**

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

1. Изменение оценки влияния результатов на достижение показателей федерального проекта1

| № п/п | Наименование результата  | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета(тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(указывается наименование ОЗР)2* | *(указывается наименование задачи,**не являющейся ОЗР)* |
| *(показатель ОЗР 1)* | *(показатель ОЗР 2)* | *(показатель ОЗР n)* | *(показатель задачи 1)* | *(показатель задачи 2)* | *(показатель задачи n)* |
| 1. | *(указывается наименование результата)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результаты иных структурных элементов государственной программы (справочно) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации, источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | N+n |
| *(федеральный округ), в том числе* |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации), в том числе:* |
| федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заполняется только для федеральных проектов.

2 Заполняется только для федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_